ZAKLJUČNO POROČILO

Javni razpis OP-NVO24 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij

| Naslov in akronim projekta |  |
| --- | --- |
| Akronim projekta Sklenimo krog | Polni naslov projekta Zbiranje in recikliranje odsluženih koles na širšem območju Maribora |
| Številka pogodbe o sofinanciranju: | 36049-21/2024 P |

Trajanje projekta

Datum prvih in zadnjih izdatkov Datum začetka projekta: 01 / 12 / 2024 Datum zaključka projekta: 30 / 11 / 2025

| Končni proračun projekta in znesek sofinanciranja |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skupna vrednost projekta: 38.838,00 EUR | Skupni upravičeni stroški projekta: 28.580,00 EUR | Sofinanciranje Eko sklada: 28.580,00 EUR |

| Splošni podatki o upravičencu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Polni naziv organizacije | Društvo za vzpodbujanje kolesarjenja in trajnostnega prometa, Mariborska kolesarska mreža |  |  |
| Naslov sedeža (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta) | Partizanska cesta 21, 2000 Maribor |  |  |
| Kontaktna oseba | Žiga Ozvaldič, predsednik društva |  |  |
| Spletna stran projekta (če obstaja) | https://ibikemaribor.com/category/projekti/sklenimo-krog/ |  |  |
| E-mail | mkm.kolesarji@gmail.com | Telefon | 040556459 |

Zaključno poročilo OP-NVO24 										Stran 1

Povzetek projekta (do 3.000 znakov)

Opišite projekt: obravnavani problem, cilji, ciljne skupine, aktivnosti in rezultati projekta. Projekt Sklenimo krog je bil namenjen celostni obravnavi odsluženih koles, zmanjševanju odpadkov in spodbujanju njihove ponovne uporabe ter reciklaže v Mariboru z okolico. V času trajanja projekta smo odgovarjali na problem naraščajočega števila zavrženih koles, ki so pogosto končala med odpadki, čeprav bi bila številna primerna za popravilo ali ponovno uporabo. Projekt je vzpostavil model, ki je prebivalcem omogočil oddajo odsluženih koles, prostovoljcem pa pridobivanje praktičnih znanj o razstavljanju, popravilu in ponovni uporabi delov. S tem smo kolesom podaljšali življenjsko dobo, zmanjšali obremenitev okolja ter okrepili zavedanje o krožnem ravnanju z materiali. V projekt smo vključili več ciljnih skupin, predvsem prebivalce lokalne skupnosti, mlade in prostovoljce, nevladne organizacije ter širšo javnost, ki jo je projekt dosegal preko komunikacijskih aktivnosti. Lokalni prebivalci so sodelovali pri predaji koles in širjenju informacij, prostovoljci pa so bili vključeni v zbiranje, razstavljanje in recikliranje ter v usposabljanja. Sodelujoče organizacije so prispevale pri izvedbi teh aktivnosti, mediji pa pri ozaveščanju javnosti. Izvedene aktivnosti so vključevale: - ureditev delovnega prostora za sprejem in razstavljanje koles, - zbiralne akcije ter razstavljanje in recikliranje odsluženih koles, - usposabljanja prostovoljcev za delo s kolesi in ponovno uporabo delov, - pripravo in distribucijo komunikacijskih materialov ter objave na spletnih in družbenih kanalih, - pripravo povzetkov, priporočil in zaključnega poročila, ki smo ga delili z javnostjo in deležniki. Cilji projekta so bili uspešno doseženi oziroma preseženi. S postopki razstavljanja, obnove in ponovne uporabe smo zmanjšali količino odpadnih koles in jih pripravili za novo uporabo. S komunikacijskimi aktivnostmi smo krepili razumevanje pomena trajnostnega ravnanja, v procese pa smo vključili tako prostovoljce kot prebivalce. Prostovoljci so pridobili praktična znanja in jih prenašali naprej v skupnost. Projekt je dolgoročno prispeval k zmanjševanju odpadkov, večji ozaveščenosti o krožnem gospodarstvu, razvoju veščin pri mladih ter grajenju aktivne skupnosti, ki prepoznava kolo kot vir – ne kot odpadek.

Kraj in datum Podpis pooblaščenca upravičenca (in žig) Maribor, 14.12.2025

Zaključno poročilo OP-NVO24 										Stran 2

1 VSEBINSKO POROČILO

1.1 Uvod (do 3.000 znakov)

Opredelite okoljski problem, ki ste ga naslovili s projektom. Opredelite ciljne skupine in deležnike, ki ste jih naslovili s projektom, in navedite namene in cilje projekta. Projekt Sklenimo krog je naslavljal dva ključna okoljska izziva v Mariboru: naraščajoče število odsluženih koles, ki so pogosto končala kot odpadek, ter še vedno razmeroma nizek delež kolesarjenja v primerjavi z uporabo avtomobilov. Velik delež koles, ki bi jih bilo možno obnoviti ali reciklirati, je ostajal neizkoriščen — kolesa so se kopičila v kolesarnicah, zapuščala na javnih površinah ali celo v naravi, s čimer so izgubljeni materiali iz kroga ponovne uporabe, hkrati pa zmanjšujejo prostor za funkcionalna kolesa. To predstavlja breme za okolje in ovira razvoj trajnostne mobilnosti, ki je ena ključnih smeri, opredeljenih tako v NEPN, Strategiji trajnostne mobilnosti kot tudi v Nacionalnem programu ravnanja z odpadki. Projekt je prepoznal, da se reševanje okoljskega problema odsluženih koles neposredno povezuje z zmanjšanjem emisij, spodbujanjem krožnega gospodarstva ter večanjem deleža kolesarjenja v mestu. Obenem je odgovarjal tudi na socialne izzive — na brezposelnost mladih, brezup v regiji ter pomanjkanje kompetenc za zelene poklice, ki bodo v prihodnjih letih med najbolj iskanimi. Projekt je vzpostavil prvi strukturiran model ravnanja z odsluženimi kolesi v mestu ter omogočil usposabljanje mladih za obnovo, razstavljanje in recikliranje koles. Projekt je nagovarjal več ključnih skupin: • Lokalno prebivalstvo, ki je lahko oddalo odslužena kolesa in s tem aktivno prispevalo k zmanjševanju odpadkov ter širjenju informacij. • Mladi in prostovoljci, ki so sodelovali pri razstavljanju koles, pridobili znanje in razvili praktične kompetence za ponovno uporabo materialov. • Neprofitne organizacije, ki delujejo na področju trajnostnega razvoja in so bile vključene kot partnerji pri izvedbi, razširjanju rezultatov ter podpori lokalni mobilnosti. • Širša javnost in mediji, ki so jih projektne komunikacijske aktivnosti ozaveščale o pomenu krožnega gospodarstva in odgovornega ravnanja z materiali. Glavni namen projekta je bil vzpostaviti temelje za trajnostno, dolgoročno delujoč sistem zbiranja in obdelave odsluženih koles, ki zmanjšuje odpadke in krepi krožno gospodarstvo. Cilji projekta so bili: - Ozaveščanje javnosti o pomenu preprečevanja nastajanja odpadkov in ponovne uporabe: Povečati zavest o trajnostnih praksah med prebivalci. - Oblikovanje primerov dobrih praks trajnostnega razvoja: Ustvariti primere, ki temeljijo na varstvu okolja in ohranjanju narave. - Vzpostavitev inovativnih pristopov za varovanje okolja in ohranjanje narave: Razviti nove metode in pristope, ki bodo prispevali k trajnostnemu razvoju. - Krepitev mehanizmov za ustvarjanje novih zelenih delovnih mest: Podpreti razvoj trajnostnih zaposlitev v lokalni skupnosti. Z izvedbo projekta smo prispevali k zmanjševanju odpadkov, povečali uporabnost obstoječih virov in postavili temelje za razvoj sektorja, ki lahko v prihodnosti ustvari nova delovna mesta na področju zelenih servisnih storitev. Projekt je tako zaprl prvi del kroga — od odsluženega kolesa do nove priložnosti.

Zaključno poročilo OP-NVO24 										Stran 3

1.2 Vsebinsko poročilo projektnih delovnih sklopov

Zaključno poročilo pripravite tako, da predhodno poročilo o porabi predplačila dopolnite z napredkom v poročevalskem obdobju. Iz poročila naj jasno izhaja, na katero obdobje se določena vsebina nanaša.

| Sklop A.1. | Priprava prostora in orodja |  |
| --- | --- | --- |
| Opis predvidenih aktivnosti (do 4.000 znakov) |  |  |
| Opišite izvedene aktivnosti v okviru delovnega sklopa in morebitne spremembe glede na načrt aktivnosti, ki je bil priložen vlogi. Navedite dosežene rezultate. V okviru delovnega sklopa A.1 smo zagotovili ustrezne prostorske, tehnične in organizacijske pogoje za nemoteno izvajanje projekta Sklenimo krog. Aktivnosti v tem sklopu so bile usmerjene v prilagoditev in optimizacijo obstoječega delovnega prostora ter v vzpostavitev osnovne opremljenosti, ki je omogočila kakovostno izvajanje usposabljanj, popravil in drugih projektnih aktivnosti. V začetni fazi projekta smo pregledali obstoječi delovni prostor in razpoložljivo opremo ter izvedli reorganizacijo delovnega prostora v skupni površini 100 m². S prilagoditvami smo izboljšali dostopnost, delovno varnost in učinkovitost dela, kar je bilo ključno za vključevanje prostovoljcev in izvajanje aktivnosti ponovne uporabe koles. Po zaključku prostorskih prilagoditev je bil delovni prostor tudi uspešno testiran in optimiziran v roku enega meseca, kar je potrdilo ustreznost izvedenih ukrepov. V okviru tega sklopa smo postopoma nabavili in namestili 10 kosov novega orodja in opreme, pri čemer smo sledili načelu racionalne in smotrne porabe sredstev. Prvotni načrt, ki je predvideval takojšen nakup celotnega nabora novega orodja, smo prilagodili dejanskim potrebam, ugotovljenim skozi začetna usposabljanja in praktično delo. Takšen pristop je omogočil boljše prilagajanje opreme potrebam udeležencev ter učinkovitejšo uporabo razpoložljivih finančnih sredstev. Ob začetku izvajanja projekta smo zagotovili tudi osnovna zaščitna sredstva za delo s kolesi, in sicer zaščitne rokavice in delovne predpasnike, ki so bili ves čas projekta na voljo vsem prostovoljcem, vključenim v projektne aktivnosti. S tem smo zagotovili varno delovno okolje in zmanjšali tveganja pri izvajanju tehničnih aktivnosti. Vse aktivnosti v okviru sklopa A.1 so bile izvedene v skladu z načrtom in so predstavljale trdno osnovo za nadaljnje izvajanje projekta ter doseganje zastavljenih ciljev na področju zbiranja, obnove in ponovne uporabe koles. Doseženi rezultati - Nakup in namestitev najmanj 10 novih orodij – doseženo - Prilagoditev vsaj 100 m² delovnega prostora – doseženo - Uspešno testiranje in optimizacija delovnega prostora v enem mesecu po zaključku urejanja – doseženo |  |  |
| Organizacija, odgovorna za izvedbo: |  | MKM |

| Sklop A.2. | Nabor in usposabljanje sodelujočih pri projektu |  |
| --- | --- | --- |
| Opis izvedenih aktivnosti (do 4.000 znakov) |  |  |
| Opišite izvedene aktivnosti v okviru delovnega sklopa in morebitne spremembe glede na načrt aktivnosti, ki je bil priložen vlogi. Navedite dosežene rezultate. V okviru delovnega sklopa A.2 smo v obdobju od februarja do marca 2025 izvedli celosten proces nabora in usposabljanja prostovoljcev, ki so predstavljali ključno kadrovsko osnovo za izvajanje aktivnosti obnove in ponovne uporabe koles v projektu Sklenimo krog. Aktivnosti so potekale skladno z načrtom, pri čemer smo nekatere zastavljene kvantitativne cilje tudi presegli. Proces nabora prostovoljcev se je začel s predstavitvenimi dogodki, namenjenimi različnim ciljnim skupinam. Dne 11. februarja 2025 smo organizirali predstavitveni dogodek za študente Univerze v Mariboru, na katerem smo projekt predstavili zainteresirani javnosti ter udeležence povabili k aktivnemu sodelovanju. Dogodka se je udeležilo 8 oseb. Nadalje smo 20. februarja 2025 izvedli še poseben predstavitveni dogodek za prostovoljce – mehanike, na katerem smo udeležence seznanili z osnovnimi cilji projekta, predvidenimi nalogami ter potekom usposabljanj. Dogodka se je udeležilo 14 oseb. V nadaljevanju smo izvedli več zaporednih usposabljanj, ki so bila vsebinsko in didaktično zasnovana postopno – od osnovnega razumevanja kolesa do zahtevnejših postopkov obnove in sestavljanja. Prvo usposabljanje, izvedeno 27. februarja 2025, je bilo namenjeno osnovnim tehničnim značilnostim koles, kot so prestavni sistemi, zavore in velikosti koles. V praktičnem delu so udeleženci v manjših skupinah popolnoma razstavili kolo, da so se podrobno seznanili z njegovimi sestavnimi deli. Usposabljanja se je udeležilo 10 oseb. Drugo usposabljanje, izvedeno 6. marca 2025, je nadgradilo pridobljeno znanje in se osredotočilo na nadaljnje razstavljanje koles ter prepoznavanje obrabljenih ali poškodovanih delov. Poseben poudarek je bil namenjen pripravi na naslednjo fazo usposabljanj, v kateri so udeleženci začeli s sestavljanjem obnovljenih koles. Usposabljanja se je udeležilo 11 oseb. Tretje usposabljanje je potekalo 13. marca 2025 in je bilo osredotočeno na sestavljanje koles. Udeleženci so se učili pravilne montaže ključnih komponent, kot so verige, zavore in menjalniki, pri čemer je bil poseben poudarek namenjen nastavitvam in zagotavljanju tehnične brezhibnosti obnovljenih koles. Usposabljanja se je udeležilo 14 oseb. Skozi celoten proces smo vzpostavili stabilno skupino usposobljenih prostovoljcev, ki so bili sposobni samostojno in varno izvajati naloge obnove in priprave koles za ponovno uporabo. Doseženi rezultati - Nabor najmanj 10 prostovoljcev v prvih dveh mesecih izvajanja projekta – doseženo - Izvedba vsaj 3 usposabljanj z najmanj 10 udeleženci na posameznem usposabljanju – doseženo - Skupno izvedenih 4 usposabljanja, s čimer je bil načrtovani cilj presežen |  |  |
| Organizacija, odgovorna za izvedbo: |  | MKM |

| Sklop A.3. | Zbiranje koles |  |
| --- | --- | --- |
| Opis izvedenih aktivnosti (do 4.000 znakov) |  |  |
| Opišite izvedene aktivnosti v okviru delovnega sklopa in morebitne spremembe glede na načrt aktivnosti, ki je bil priložen vlogi. Navedite dosežene rezultate. V okviru delovnega sklopa A.3 smo izvajali aktivnosti zbiranja odsluženih koles, ki so predstavljale ključno osnovo za nadaljnje aktivnosti obnove, recikliranja in ponovne uporabe koles v projektu Sklenimo krog. Zbiranje koles je potekalo postopno in prilagodljivo, pri čemer smo v času izvajanja projekta nadgradili prvotno načrtovani pristop ter vključili dodatne partnerske organizacije, kar se je izkazalo za zelo učinkovito. V začetni fazi projekta smo se osredotočili predvsem na vzpostavljanje partnerstev in pripravo logistične podpore za zbiranje koles. V tem obdobju so prostovoljci in člani društva že začeli z zbiranjem manjšega števila koles, ki so bila uporabljena tudi za praktično usposabljanje prostovoljcev. Približno 10 koles, zbranih v tej fazi, je služilo kot učni material za usposabljanja s področja popravil, razstavljanja in obnove koles, hkrati pa smo v tem času že začeli z nabavo materiala, potrebnega za popravila. V nadaljevanju projekta smo razširili zbiranje koles z vključitvijo Območnega združenja Rdečega križa Maribor, s katerim smo sklenili dogovor o sodelovanju pri zbiranju odsluženih koles. Sodelovanje je omogočilo uporabo njihove obstoječe infrastrukture in logistične mreže, vključno s skladiščnimi prostori, prevozi koles ter podporo prostovoljcev. Zbiranje koles je tako potekalo vzporedno na več lokacijah, kar je bistveno pospešilo doseganje zastavljenih ciljev. V okviru tega sodelovanja smo skupaj z Rdečim križem Maribor izvedli tudi skupne zbiralne aktivnosti, namenjene predvsem otrokom, v povezavi z obeležitvijo 70. obletnice neprekinjenega letovanja otrok v Punatu. S tem smo zbiranje koles povezali tudi z izrazito socialno noto projekta ter prispevali k podpori ranljivih skupin. Z nadgradnjo prvotnega načrta in vključitvijo partnerske organizacije smo v obdobju izvajanja projekta uspešno izvedli najmanj 5 zbiralnih akcij in skupaj zbrali vsaj 100 odsluženih koles, kar pomeni, da so bili zastavljeni cilji v okviru tega sklopa v celoti doseženi. Doseženi rezultati - Zbrana vsaj 100 odsluženih koles v prvih šestih mesecih izvajanja projekta – doseženo - Izvedba najmanj 5 zbiralnih akcij – doseženo |  |  |
| Organizacija, odgovorna za izvedbo: |  | MKM |

| Sklop A.4. | Shranjevanje, razstavljanje in recikliranje koles |  |
| --- | --- | --- |
| Opis izvedenih aktivnosti (do 4.000 znakov) |  |  |
| Opišite izvedene aktivnosti v okviru delovnega sklopa in morebitne spremembe glede na načrt aktivnosti, ki je bil priložen vlogi. Navedite dosežene rezultate. V okviru delovnega sklopa A.4 smo izvajali aktivnosti shranjevanja, razstavljanja, sortiranja in recikliranja zbranih koles, ki so predstavljale ključno fazo projekta Sklenimo krog v smislu uresničevanja načel krožnega gospodarstva. Aktivnosti v tem sklopu so se v času izvajanja projekta postopno nadgrajevale, skladno z razpoložljivostjo koles ter stopnjo usposobljenosti prostovoljcev. V začetni fazi projekta so se prostovoljci v okviru usposabljanj osredotočili predvsem na učenje razstavljanja koles, prepoznavanje posameznih komponent ter ocenjevanje njihove uporabnosti. Udeleženci so se seznanili z različnimi deli koles, se naučili razlikovati med komponentami, primernimi za ponovno uporabo, in tistimi, ki so bile namenjene reciklaži. Ta faza je bila pomembna za vzpostavitev tehničnega znanja in pravilnih postopkov ravnanja z materiali. Za praktično delo so bila v začetni fazi uporabljena kolesa, ki so jih prispevali prostovoljci in člani društva. Ta kolesa so služila predvsem kot učni material za razstavljanje, sortiranje in osnovna popravila, hkrati pa smo že v tem obdobju zagotovili nabavo osnovnega materiala za popravila in obnovo koles. Z napredovanjem projekta in z večjo količino zbranih koles, predvsem po izvedbi zbiralnih akcij in vzpostavitvi sodelovanja z Rdečim križem Maribor, smo prešli v fazo sistematične obdelave koles. V tej fazi so prostovoljci izvajali strukturirano razstavljanje, sortiranje in shranjevanje koles ter kolesarskih komponent, pri čemer so sledili vnaprej določenim kriterijem za ponovno uporabo ali reciklažo. V okviru tega sklopa smo do zaključka projekta dosegli vse zastavljene cilje: - 50 koles je bilo tehnično pregledanih in recikliranih v skladu z okoljskimi smernicami, - 50 koles je bilo ustrezno shranjenih za nadaljnjo obdelavo ali ponovno uporabo, - del teh koles je bil pripravljen za naslednjo fazo projekta, v kateri so bila kolesa obnovljena in distribuirana uporabnikom. Aktivnosti v okviru sklopa A.4 so pomembno prispevale k zmanjševanju količine odpadkov, učinkovitejši rabi materialov ter krepitvi znanj in veščin prostovoljcev na področju tehnične obdelave koles. Doseženi rezultati - Število shranjenih koles: 50 – doseženo - Število tehnično brezhibno recikliranih koles: 50 – doseženo |  |  |
| Organizacija, odgovorna za izvedbo: |  | MKM |

| Sklop A.5. | Ponovna uporaba koles |  |
| --- | --- | --- |
| Opis izvedenih aktivnosti (do 4.000 znakov) |  |  |
| Opišite izvedene aktivnosti v okviru delovnega sklopa in morebitne spremembe glede na načrt aktivnosti, ki je bil priložen vlogi. Navedite dosežene rezultate. V okviru delovnega sklopa A.5 smo vzpostavili sistem ponovne uporabe obnovljenih koles, ki predstavlja zaključno fazo projekta Sklenimo krog ter njegovo dolgoročno družbeno in okoljsko vrednost. Aktivnosti v tem sklopu so bile usmerjene v pripravo tehnično brezhibnih koles za ponovno uporabo ter v vzpostavitev ustreznih partnerskih mehanizmov za njihovo nadaljnjo distribucijo. Na podlagi izvedenih aktivnosti razstavljanja, obnove in tehničnega pregleda je bilo v okviru projekta pripravljenih 30 tehnično brezhibnih koles, ki so namenjena ponovni uporabi. Kolesa so bila ob zaključku projekta ustrezno shranjena in pripravljena za predajo končnim uporabnikom oziroma partnerskim organizacijam, v skladu z dogovorjenimi postopki. Za zagotovitev učinkovite in socialno usmerjene ponovne uporabe koles smo vzpostavili sodelovanje z Območnim združenjem Rdečega križa Maribor, s katerim je bil dosežen dogovor o prevzemu in nadaljnji distribuciji koles glede na potrebe njihovih programov. Distribucija koles bo potekala v obdobju izvajanja njihovih aktivnosti, predvsem v času poletnih programov in letovanj, ko se izkaže največja potreba po tovrstni podpori. Z izbranim pristopom smo zagotovili, da so kolesa ponovno uporabljena na ciljno usmerjen, organiziran in socialno odgovoren način. Model sodelovanja omogoča prilagodljivo časovnico predaje koles ter zagotavlja, da bodo kolesa dodeljena tistim uporabnikom, ki jih dejansko potrebujejo. Del koles ostaja v upravljanju MKM in bo po potrebi uporabljen tudi v prihodnjih aktivnostih ali projektih, povezanih s spodbujanjem trajnostne mobilnosti. Aktivnosti v okviru sklopa A.5 so tako uspešno zaključile projektni krog od zbiranja do ponovne uporabe ter vzpostavile trajnostni sistem, ki presega časovno omejitev projekta. Doseženi rezultati - Število koles, pripravljenih za ponovno uporabo: 30 – doseženo |  |  |
| Organizacija, odgovorna za izvedbo: |  | MKM |

Zaključno poročilo OP-NVO24 Stran 4

| Sklop B | Spremljanje in vrednotenje projektnih aktivnosti |
| --- | --- |
| Opis izvedenih aktivnosti (do 4.000 znakov) |  |
| Opišite izvedene aktivnosti v okviru delovnega sklopa in morebitne spremembe glede na načrt aktivnosti, ki je bil priložen vlogi. Opišite tudi metodo in udeležence zaključne evalvacije projekta ter na kakšen način ste rezultate evalvacije komunicirali in uporabili znotraj in izven vaše organizacije. V okviru delovnega sklopa B smo skozi celotno obdobje izvajanja projekta Sklenimo krog sistematično spremljali napredek projektnih aktivnosti ter zagotavljali njihovo skladnost z zastavljenimi cilji, kazalniki napredka in časovnico, opredeljeno v projektni vlogi. Spremljanje je potekalo kontinuirano in je predstavljalo pomembno podporo pri operativnem in vsebinskem vodenju projekta. Napredek projekta smo spremljali z uporabo vnaprej določenih kazalnikov napredka, ki so omogočali redno preverjanje izvajanja posameznih delovnih sklopov. Posebna pozornost je bila namenjena ključnim vsebinskim področjem projekta, in sicer naboru in usposabljanju prostovoljcev, zbiranju koles ter postopkom shranjevanja, razstavljanja, obnove in priprave koles za ponovno uporabo. Na ta način smo zagotavljali pregled nad doseganjem ciljev in pravočasno zaznavali morebitna odstopanja ali izzive pri izvajanju aktivnosti. Redno spremljanje je omogočilo tudi prilagoditve prvotno načrtovanih aktivnosti, kjer je bilo to potrebno. Spremembe so bile izvedene na podlagi dejanskih potreb in razpoložljivih virov, pri čemer osnovni cilji projekta niso bili spremenjeni. Takšen pristop se je izkazal za učinkovit, saj je omogočil racionalno uporabo sredstev, večjo učinkovitost izvedbe ter boljše doseganje končnih rezultatov projekta. V zaključni fazi projekta smo izvedli celovito vrednotenje doseženih rezultatov, ki je vključevalo primerjavo načrtovanih in doseženih kazalnikov ter kvalitativno oceno izvedenih aktivnosti. Rezultati vrednotenja so bili uporabljeni kot podlaga za pripravo zaključnega poročila ter za oblikovanje priporočil za nadaljnji razvoj podobnih aktivnosti v prihodnje. Ugotovitve projekta so bile interno obravnavane znotraj organizacije MKM, hkrati pa so bile ključne ugotovitve vključene tudi v komunikacijo z zunanjimi partnerji in deležniki. Sklop B je tako zagotovil transparentno spremljanje in vrednotenje projekta ter prispeval k večji kakovosti izvedbe in dolgoročni trajnosti projektnih rezultatov. |  |

Zaključno poročilo OP-NVO24 Stran 5

| Kazalniki napredka projekta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv kazalnika (po potrebi dodajte vrstice) | Ciljna vrednost | Dosedanja dosežena vrednost | Oznaka sklopa | Datum izvedbe |
| Število pregledanih delovnih prostorov in opreme | 1 | 1 | A.1 | 31 / 01 / 2025 |
| Število novih orodij in opreme, kupljenih in nameščenih | 10 | 10 | A.1 | 28 / 02/ 2025 |
| Število kvadratnih metrov delovnega prostora, prilagojenih | 100 | 100 | A.1 | 28 / 02/ 2025 |
| Število uspešno testiranih delovnih prostorov | 1 | 1 | A.1. | 31 / 03/ 2025 |
| Število prostovoljcev, vključenih v projekt | 10 | 10 | A.2 | 31 / 01 / 2025 |
| Število opravljenih usposabljanj prostovoljcev | 2 | 4 | A.2 | 31 / 07 / 2025 |
| Število zbranih odsluženih koles | 100 | 100 | A.3 | 31 / 08 / 2025 |
| Število izvedenih zbiralnih akcij | 5 | 5 | A.3 | 31 / 08 / 2025 |
| Število tehnično brezhibno recikliranih koles | 50 | 50 | A.3 | 30 / 09 / 2025 |
| Število shranjenih koles | 50 | 50 | A.3 | 30 / 09 / 2025 |
| Število koles distribuiranih za ponovno uporabo | 30 | 30 | A.4 | 30 / 09 / 2025 |
| Število ustvarjenih komunikacijskih materialov (brošure, plakati, novice) | 130 (100 brošur, 20 plakatov, 10 novic) | 175 (150 brošur + 15 plakatov + 11 novic) | C | 30 / 09 / 2025 |
| Število natisnjenih nalepk za kolesa | 500 | 500 | C | 31 / 10 / 2025 |
| Število objav na spletni strani | 10 | 10 (5 spletnih objav + 5 objav na social) | C | 30 / 11 / 2025 |
| Število izjav za medije | 5 | 11 | C | 30 / 11 / 2025 |
| Število prejemnikov zaključnega poročila | 100 | 150 | D | 30 / 11 / 2025 |
| Število izvedenih predstavitvenih dogodkov | 3 | 3 | C | 30 / 11 / 2025 |

| Sklop C | Komuniciranje in širjenje rezultatov projekta |
| --- | --- |
| Opis izvedenih aktivnosti (do 4.000 znakov) |  |
| Opišite izvedene aktivnosti v okviru delovnega sklopa in morebitne spremembe glede na načrt aktivnosti, ki je bil priložen vlogi. Navedite dosežene rezultate. V okviru delovnega sklopa C smo izvajali obsežne komunikacijske in promocijske aktivnosti, katerih cilj je bil povečati prepoznavnost projekta Sklenimo krog, ozaveščati javnost o pomenu ponovne uporabe in recikliranja koles ter spodbuditi vključevanje različnih ciljnih skupin v projektne aktivnosti. Komuniciranje rezultatov je predstavljalo ključen element projekta, saj je omogočilo širjenje doseženih učinkov ter dolgoročnejši vpliv na lokalno skupnost in širšo javnost. Medijske objave Projekt je bil predstavljen v številnih nacionalnih, regionalnih in lokalnih medijih. Do zaključka projekta je bilo objavljenih 11 medijskih prispevkov, s čimer je bil načrtovani kazalnik (5 medijskih objav) bistveno presežen. Medijske objave so obsegale spletne, tiskane, radijske in televizijske prispevke. Mediji, ki so poročali o projektu, vključujejo: - časopis Večer (spletna in tiskana izdaja), - STA – Slovenska tiskovna agencija, - Toti Radio, - Radio Maribor, - oddajo Dobro jutro (RTV Slovenija), - TV Maribor, - revijo Mladina, - spletne portale Telegraf in Informer. Prispevki so izpostavljali cilje projekta, pomen obnove in ponovne uporabe koles, okoljske in družbene koristi projekta ter vlogo partnerstev (zlasti sodelovanje z Rdečim križem Maribor). Seznam povezav do posameznih objav je priložen kot priloga poročilu. Lastni komunikacijski kanali Spletna stran Na spletni strani MKM (ibikemaribor.com) smo objavili 5 vsebinskih prispevkov, namenjenih predstavitvi projekta, poročanju o poteku aktivnosti ter spodbujanju sodelovanja javnosti. Objave so vključevale: - napoved projekta, - poročila o izvedenih aktivnostih, - pozive k sodelovanju, - predstavitev obiskov in sodelovanj z deležniki. Objave so bile redno posodabljane in so služile kot osrednja informacijska točka projekta. Novičnik V okviru projekta smo prek platforme Mailchimp poslali 5 projektnih novičnikov, s katerimi smo obveščali bazo prejemnikov o začetku projekta, poteku aktivnosti in doseženih rezultatih. Novičniki so omogočili neposredno in ciljno komunikacijo z zainteresirano javnostjo ter podporniki projekta. Družbena omrežja Projekt je bil aktivno promoviran tudi na družbenih omrežjih, predvsem prek Facebooka in Instagrama. Objavljali smo vsebinske prispevke, fotografsko gradivo in zgodbe (stories), povezane z usposabljanji, zbiralnimi akcijami, delom prostovoljcev ter sodelovanjem s partnerji. Objave so bile deljene tako na uradnih profilih MKM kot tudi prek osebnih profilov sodelujočih, kar je dodatno povečalo doseg vsebin. Dodatne promocijske aktivnosti V okviru promocije projekta smo: - pripravili in namestili plakate v Centru mobilnosti Maribor (vhodni prostori in info točka), - organizirali predstavitveni dogodek za študente Univerze v Mariboru, na katerem smo predstavili cilje projekta, možnosti sodelovanja in pomen trajnostnega ravnanja z odpadki, - sodelovali pri pripravi televizijskega prispevka, ki je dodatno prispeval k širjenju ozaveščenosti o projektu in njegovih ciljih. Dodatni komunikacijski materiali V okviru projekta smo oblikovali tudi ključne promocijske materiale, namenjene podpori komunikacijskim in ozaveščevalnim aktivnostim. Pripravljeni so bili: - plakat, namenjen promociji projekta v lokalnem okolju in na projektnih lokacijah, - brošura, ki celostno predstavlja cilje, aktivnosti in učinke projekta, - nalepke za kolesa, namenjene označevanju obnovljenih koles ter dodatnemu ozaveščanju o pomenu ponovne uporabe in trajnostne mobilnosti. Navedeni materiali so bili uporabljeni v okviru dogodkov, delavnic in pri komunikaciji z udeleženci ter širšo javnostjo. Izvodi in dokazila o izdelavi materialov so priloženi v prilogah poročila. Doseženi rezultati - Število medijskih objav: 11 (kazalnik: 5) – preseženo - Število ustvarjenih komunikacijskih materialov (brošure, plakati, novice): skladno s poročanimi kazalniki - Redno obveščanje javnosti prek spletne strani, novičnikov in družbenih omrežij – doseženo Posebno priznanje projektu predstavlja tudi obisk ministra za okolje, podnebje in energijo, ki si je v času izvajanja projekta ogledal aktivnosti v Centru mobilnosti Maribor ter se seznanil s cilji in pristopom projekta Sklenimo krog. Obisk na visoki ravni potrjuje relevantnost projekta v širšem nacionalnem kontekstu ter prepoznavnost njegovega prispevka k spodbujanju ponovne uporabe, zmanjševanju odpadkov in razvoju trajnostnih praks. Projekt je bil prepoznan kot primer dobre prakse, ki povezuje okoljske cilje s konkretnimi rešitvami na lokalni ravni. |  |

| Sklop D | Vodenje in koordinacija projekta |
| --- | --- |
| Opis izvedenih aktivnosti (do 4.000 znakov) |  |
| Opišite strukturo in delovne naloge ključnih sodelavcev (zaposlenih) upravičenca in projektnih partnerjev. V primeru, da so v projektu sodelovali tudi prostovoljci, je potrebno navesti njihovo število in delovne naloge. Opišite metode, s katerimi ste koordinirali in nadzirali izvedbo projektnih aktivnosti. Opišite morebitne druge aktivnosti, ki so bile povezane z vodenjem projekta, in morebitne spremembe glede na načrt aktivnosti, ki je bil priložen vlogi. Vodenje in koordinacija projekta Sklenimo krog sta potekala v okviru organizacije MKM, ki je prevzela odgovornost za celostno načrtovanje, izvajanje, spremljanje in administrativno vodenje projektnih aktivnosti. Organizacijska struktura projekta je bila prilagojena obsegu in naravi aktivnosti ter je omogočala učinkovito izvajanje projekta kljub časovni in vsebinski raznolikosti posameznih delovnih sklopov. Ključno vlogo pri operativnem in vsebinskem vodenju projekta je imel Andrej Rojc, ki je bil odgovoren za koordinacijo projektnih aktivnosti, komunikacijo s partnerji, organizacijo usposabljanj, spremljanje napredka ter pripravo poročil. V času izvajanja projekta je prišlo tudi do nepredvidenih okoliščin, ki so zahtevale prilagoditev načrtovanega poteka dela, vendar so bile aktivnosti kljub temu izvedene v skladu z zastavljenimi cilji. Projektna ekipa je z notranjo reorganizacijo in prilagoditvijo časovnic zagotovila nemoteno nadaljevanje projekta. Pri izvajanju projektnih aktivnosti so sodelovali tudi prostovoljci, ki so bili vključeni predvsem v izvedbene in podporne naloge, kot so pomoč pri usposabljanjih, zbiranje in obdelava koles ter logistična podpora pri dogodkih. Prostovoljci so bili vključeni na neformalni osnovi, skladno z naravo projektnih aktivnosti, pri čemer so njihovo delo usmerjali in koordinirali odgovorni člani projektne ekipe. Skupno je pri projektu sodelovalo 10 prostovoljcev, katerih prispevek je bil ključen za uspešno izvedbo praktičnih aktivnosti. Za zagotavljanje učinkovite koordinacije so se projektne aktivnosti izvajale v skladu z vnaprej določenim načrtom dela, ki je omogočal redno spremljanje napredka, sprotno reševanje izzivov ter prilagajanje aktivnosti glede na razpoložljive kadrovske in materialne vire. Komunikacija znotraj projektne ekipe je potekala redno in neformalno, dopolnjena s sprotnim usklajevanjem nalog glede na fazo projekta. Kljub manjšim prilagoditvam v poteku izvajanja projekta so bile vse ključne aktivnosti uspešno zaključene, cilji projekta pa doseženi v skladu s projektno vlogo. Sklop D tako potrjuje, da je bilo vodenje projekta ustrezno, prilagodljivo in usmerjeno k doseganju rezultatov. |  |

Zaključno poročilo OP-NVO24 Stran 6

2 EVALVACIJA PROJEKTA

Evalvacija projekta (do 6.000 znakov)

Ocenite doseganje zastavljenih ciljev in kazalnikov projekta. Analizirajte učinke izvedbe projekta v kontekstu trenutnega stanja na področju okoljskega problema, ki ste ga naslovili s projektom. Opišite vaše izkušnje in morebitne primere inovativnih in dobrih praks, ki izhajajo iz projekta. Opišite učinke projekta na zmanjševanje emisij TGP in morebitne druge učinke. Opišite vaše načrte za nadaljevanje projekta in navedite predloge za nadaljnje aktivnosti na obravnavanem področju. Projekt Sklenimo krog je v celoti dosegel zastavljene cilje in kazalnike ter pomembno prispeval k izboljšanju ravnanja z odsluženimi kolesi in krepitvi ponovne uporabe materialov v lokalnem okolju. Na podlagi primerjave načrtovanih in doseženih kazalnikov lahko ugotovimo, da so bile vse ključne projektne aktivnosti izvedene skladno s projektno vlogo, pri čemer so bili nekateri kazalniki tudi preseženi. Projekt je bil zasnovan kot celosten odgovor na problem naraščajoče količine odpadnih koles in kolesarskih komponent, ki pogosto končajo med kosovnimi odpadki, kljub temu da so še uporabni ali primerni za obnovo. Z vzpostavitvijo sistema zbiranja, usposabljanja prostovoljcev, tehnične obdelave in priprave koles za ponovno uporabo je projekt prispeval k zmanjševanju količine odpadkov ter k bolj učinkoviti rabi obstoječih materialnih virov. Učinki projekta so večplastni. Na okoljskem področju projekt prispeva k zmanjševanju količine kosovnih odpadkov ter spodbuja ponovno uporabo izdelkov, kar ima pozitiven vpliv na zmanjševanje okoljskih obremenitev, povezanih s proizvodnjo novih koles in komponent. Na družbenem področju je projekt omogočil vključevanje prostovoljcev, prenos praktičnih znanj in krepitev lokalne skupnosti, hkrati pa je vzpostavil mehanizme za socialno usmerjeno ponovno uporabo koles v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. Projekt je pokazal tudi elemente dobre prakse, predvsem v prilagodljivem pristopu k izvajanju aktivnosti. V času izvajanja projekta so bile aktivnosti sproti prilagojene dejanskim razmeram in razpoložljivim virom, pri čemer osnovni cilji niso bili spremenjeni. Takšen pristop se je izkazal za učinkovitega in omogočil optimalno uporabo sredstev ter doseganje zastavljenih rezultatov. Pomemben učinek projekta je tudi povečana ozaveščenost javnosti o pomenu recikliranja in ponovne uporabe koles, kar potrjuje obsežen odziv medijev ter interes javnosti za sodelovanje v projektnih aktivnostih. Komunikacijske aktivnosti so bistveno prispevale k širjenju sporočil projekta in krepitvi razumevanja krožnega gospodarstva v praksi. Na podlagi izvedenega projekta ocenjujemo, da je Sklenimo krog vzpostavil stabilen model, ki omogoča nadaljevanje in nadgradnjo aktivnosti tudi po zaključku projektnega financiranja. V prihodnje bi bilo smiselno nadgraditi sistem zbiranja in obdelave koles, okrepiti sodelovanje z lokalnimi partnerji ter razširiti program usposabljanj in ponovne uporabe koles. Projekt tako predstavlja dobro izhodišče za nadaljnje aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti, preprečevanja nastajanja odpadkov in krepitve lokalnih skupnosti.

Zaključno poročilo OP-NVO24 Stran 7

3 FINANČNO POROČILO

Pazljivo izpolnite vse finančne obrazce, ki so pripravljeni v priloženih datotekah (xls). Vsi finančni obrazci (1,  2, 3 in 4) so obvezne sestavine zaključnega poročila in jih je potrebno priložiti. Pooblaščena oseba prijavitelja  mora s podpisom in žigom potrditi resničnost podatkov na vsakem obrazcu posebej. V primeru napak se  upoštevajo zneski v povzetku finančnega poročila (obrazec 1).

V proračun morajo biti vključeni vsi stroški projekta in opredeljeni v skladu z navodili in pogoji v razpisni  dokumentaciji in v skladu s predloženim finančnim načrtom projektne prijavnice. Vnašajte le v polja, ki niso  obarvana, sistem bo preostale vrednosti izračunal samodejno. Vsi stroški naj bodo zaokroženi na najbližji  evro. Pri vsakem strošku v poročevalskem obdobju vpišete nov strošek na način, da predhodno poročilo  dopolnite z novim stroškom v poročevalskem obdobju in ga ustrezno označite.

V obrazcu 1 navedite skupne zneske tako upravičenih kot tudi vseh ostalih (neupravičenih) stroškov projekta.

V obrazce 2, 3 in 4 vnašajte le upravičene stroške, pri čemer bodite posebej pozorni, kdaj je potrebno vpisati  bruto in kdaj neto vrednost.

Kategorije upravičenih in neupravičenih stroškov ter potrebna dokazila so podrobneje opredeljena v razpisni  dokumentaciji.

Komentarji na finančno poročilo

Navedite in pojasnite odstopanja med realiziranimi in načrtovanimi stroški projekta ter navedite morebitne druge komentarje in pojasnila v zvezi s finančnim poročilom. Pri izvedbi projekta Sklenimo krog so se pojavila manjša odstopanja med načrtovanimi in realiziranimi stroški, ki pa niso vplivala na doseganje ciljev projekta niti na njegovo vsebinsko kakovost. Pri stroških osebja je realizacija nekoliko presegla prvotno načrtovani delež, saj je bilo zaradi obsega aktivnosti, koordinacije, dela z udeleženci ter zagotavljanja nemotenega poteka projekta potrebno več delovnih ur vodje projekta, kot je bilo sprva predvideno. V končnem finančnem poročilu so kot upravičeni stroški osebja upoštevani le stroški do višine 50 % upravičenih stroškov, skladno z razpisnimi pogoji, presežek pa je bil krit iz lastnih sredstev prijavitelja. Pri stroških za izvajanje projekta so bila sredstva porabljena racionalno in v skladu z dejanskimi potrebami projekta. Del sredstev je bil prerazporejen znotraj kategorije (npr. med opremo in rezervnimi deli), da se je zagotovila učinkovita izvedba aktivnosti, predvsem na področju zbiranja, obnove in ponovne uporabe koles. Pri enem izmed računov je bil znesek razdeljen na del, ki se nanaša na material, in del, ki se nanaša na opremo, skladno z dejansko vsebino računa in razpisnimi pravili. Posredni stroški so obračunani pavšalno v skladu z razpisnimi pravili in ne presegajo dovoljenega deleža 10 % upravičenih stroškov. Skupni znesek upravičenih stroškov ter razmerja med posameznimi kategorijami so v končnem poročilu usklajeni z določili javnega razpisa. Vsa odstopanja so posledica dejanske dinamike izvajanja projekta in so bila pokrita bodisi znotraj dovoljenih razpisnih omejitev bodisi iz lastnih sredstev prijavitelja.

Zaključno poročilo OP-NVO24 Stran 8

SEZNAM PRILOG

Seznam vsebinskih prilog (dokazila o izvedenih aktivnostih – pri vsakem dokazilu v oklepaju navedite oznako delovnega sklopa)

1. Bilten MKM 2024–2025

2. Plakat – Sklenimo krog

3. Predstavitveni dokument (PPT) – Sklenimo krog

4. Priloga 1: Končno vsebinsko poročilo projekta Sklenimo krog

5. Priloga 2: Seznam obnovljenih koles

6. Nalepka Eko sklad – Sklenimo krog (2025-01)

Seznam finančnih prilog (dokazila za izkazovanje stroškov po kategorijah upravičenih stroškov v skladu z razpisno dokumentacijo – iz vsakega dokazila mora biti razviden naziv plačnika, tj. upravičenca ali projektnega partnerja)

Stroški osebja na projektu

Pogodbe o zaposlitvi

1. Pogodba o zaposlitvi - Andrej - 2025

Aneksi ali sklepi za delo na projektu (v primeru, ko delo na projektu ni opredeljeno že v pogodbi) 4.

2. Sklep za delo na projektu - Andrej - 2025

.

Evidence opravljenega dela zaposlenih na projektu (mesečne časovnice)

3. MESEČNA ČASOVNICA-01-2025

4. MESEČNA ČASOVNICA-02-2025

5. MESEČNA ČASOVNICA-03-2025

6. MESEČNA ČASOVNICA-04-2025

7. MESEČNA ČASOVNICA-05-2025

8. MESEČNA ČASOVNICA-06-2025

9. MESEČNA ČASOVNICA-07-2025

10. MESEČNA ČASOVNICA-08-2025

11. MESEČNA ČASOVNICA-09-2025

12. MESEČNA ČASOVNICA-10-2025

13. MESEČNA ČASOVNICA-11-2025

Plačilne liste zaposlenih

14. ANDREJ-2025-01

15. ANDREJ-2025-02

16. ANDREJ-2025-03

17. ANDREJ-2025-04

18. ANDREJ-2025-05

19. ANDREJ-2025-06

20. ANDREJ-2025-07

21. ANDREJ-2025-08

22. ANDREJ-2025-09

23. ANDREJ-2025-10

24. ANDREJ-2025-11

Dokazila o plačilu (kopije izpiska iz TRR ali izpis iz e-bančnega sistema)

25. IZPISKI – CELOTNA MAPA

Stroški za izvajanje projekta

Ostalo:

Računi oziroma podjemne ali avtorske pogodbe

26. Račun – 22

27. Račun – 23

28. Račun – 25

29. Račun – 35

30. Račun – 36

31. Račun – 37

32. Račun – 56

33. Račun – 166

34. Račun – 183

35. Račun – 190

36. Račun – 230

37. Račun – 231

38. Račun – 236-2

39. Račun – 240

40. Račun – 241

41. Račun – 22

.

Dokazila o plačilu (npr. kopije izpiska iz TRR ali izpis iz e-bančnega sistema)

42. IZPISKI – CELOTNA MAPA

Zaključno poročilo OP-NVO24 Stran 10

3 IZJAVA OB PREDLOŽITVI POROČILA

Oseba, pooblaščena za zastopanje upravičenca, s podpisom izjave potrjujem, da podatki in dokumenti v  tem poročilu ter v vseh njegovih prilogah dajejo natančen opis trenutnega stanja projekta.

Pri tem izjavljam, da:

• so bile vse aktivnosti izvedene v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju;

• prihodki na projektu niso nastali oziroma da smo o njih ustrezno poročali;

• so vsi stroški, ki izhajajo iz priloženih dokumentov, dejansko nastali in bili plačani s strani upravičenca ali projektnega partnerja;

• so bili upoštevani predpisi o javnih naročilih, še posebej splošna načela glede rabe javnih sredstev; • so vsi računi in računovodske listine enake dokazne vrednosti ter druga spremljajoča dokumentacija  razpoložljiva;

• vodimo ločeno računovodsko/knjigovodsko analitično evidenco o projektu;

• za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, nismo in ne bomo pridobili  sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna); • bomo hranili dokumentacijo o projektu na matični lokaciji najmanj do treh let po zadnjem izplačilu  sredstev oziroma o vsaki spremembi lokacije ustrezno poročali;

• dovoljujemo pooblaščenim osebam na Eko skladu vpogled, kopiranje, uporabo podatkov, ki so vezani  na projekt (tudi podatke zaposlenih na projektu) in

• se zavedamo, da je predložitev neresničnih podatkov v poročilu in na zahtevku za izplačilo kaznivo  dejanje po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije in bo v skladu s kazenskim pravom Republike  Slovenije preganjano.

Kraj in datum: Žig (če ne poslujete z žigom, to  navedite)

Maribor, 14.12.2025

Oseba, pooblaščena za  zastopanje upravičenca: (ime in priimek, podpis)

Žiga Ozvaldič